## AvanceJGA
#VALUE! | Avances generales de Obra
Sistema | DISCIPLINA | Area/Sector | Tarea | Cantidad Objetivo | Unidad de Medida | Ejecutado | Pendiente | Avance(%)
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 1 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 1 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 1 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 1 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 1 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 2 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 2 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 2 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 2 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 144 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 2 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 3 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 3 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 3 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 3 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 3 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 4 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 4 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 4 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 4 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 4 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 5 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 5 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 5 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 5 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 5 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 6 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 6 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 6 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 6 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 6 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 7 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 7 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 7 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 7 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 7 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 8 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 8 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 8 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 8 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 8 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 9 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 9 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 9 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 9 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 9 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 10 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 10 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 10 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 10 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 10 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 11 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 11 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 11 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 11 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Montaje BESS | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Montaje PCS | 24 | Unidad | 24 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Armado puntas DC | 96 | Unidad | 48 | 48 | 50%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Armado puntas AC | 144 | Unidad | 72 | 72 | 50%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 11 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 12 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 12 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 12 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 12 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 12 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 13 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 13 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 13 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 13 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 13 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 14 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 14 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 14 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 14 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 14 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 15 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 15 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 15 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 15 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 15 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 16 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 16 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 16 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 16 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 16 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 17 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 17 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 17 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 17 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 17 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 18 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 18 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 18 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 18 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 18 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 19 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 19 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 19 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 19 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 19 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 20 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 20 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 20 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 20 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 20 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 21 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 21 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 21 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 21 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 21 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 22 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 22 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 22 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 22 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 22 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 23 | Fundaciones Baterías (BESS) | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 23 | Fundaciones PCS(Power Conversion Systems) | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 23 | Fundaciones STS (Centro de Transfomacion) | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Civil | Power Block N° 23 | Fundacion Tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Montaje BESS | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Montaje PCS | 48 | Unidad | 48 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Montaje STS | 1 | Unidad | 1 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Armado puntas DC | 192 | Unidad | 192 | 0 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Armado puntas AC | 288 | Unidad | 288 | 288 | 100%
Parque de Almacenamiento | Electromecanico | Power Block N° 23 | Montaje de tablero Seccional | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundaciones para Transformador principal | 2 | Unidad | 2 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundacion Interruptores | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundacion Seccionadores | 2 | Unidad | 2 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundacion Reactancia de Neutros | 2 | Unidad | 2 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundaciones para postes de Iluminacion | 4 | Unidad | 4 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundacion para porticos de Barra | 4 | Unidad | 4 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundaciones para TI | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Civil | Estacion Transformadora(ET) | Fundaciones para TV | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de interruptores | 2 | Unidad | 2 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de seccionadores | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de transformadores Principales | 2 | Unidad | 0 | 2 | 0%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de reactancia de Neutros | 2 | Unidad | 2 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de postes de iluminacion | 4 | Unidad | 4 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de porticos de Barra | 4 | Unidad | 4 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de TI | 6 | Unidad | 6 | 0 | 100%
Interconexión: Obra Interconexión MT-AT | Electromecanico | Estacion Transformadora(ET) | Montaje de TV | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Enlace 132 KV | Electromecanico | Subestacion | Montaje de Equipo Hibrido | 1 | Unidad | 0 | 1 | 0%
Area general | Civil | General | Fundacion transformadores SSAA 1500 KV | 5 | Unidad | 5 | 0 | 100%
Area general | Civil | General | Fundaciones Generadores | 3 | Unidad | 2 | 1 | 66.67%
Area general | Civil | General | Fundaciones de SPDA | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%
Area general | Civil | General | Fundaciones para Iluminacion perimetral | 50 | Unidad | 30 | 20 | 60%
Area general | Electromecanico | General | Montaje de Trafos SSAA | 5 | Unidad | 5 | 0 | 100%
Area general | Electromecanico | General | Montaje de Generadores | 3 | Unidad | 0 | 3 | 0%
Area general | Electromecanico | General | Montaje postes Iluminacion perimetral | 50 | Unidad | 25 | 25 | 50%
Area general | Electromecanico | General | Montaje mastiles pararrayos | 3 | Unidad | 3 | 0 | 100%

## PUNTAS MT
Descripcion de Tarea | Power Block | Objetivo | Formacion | Ejecutado | Restante | Avance
Armado de Puntas | Power Block N°1 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°2 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°2 | 3 | 1x(3x1x500) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°3 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°3 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°4 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°5 | 6 | 2x(3x1x400) | 6 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°5 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°6 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°6 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°7 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°8 | 6 | 2x(3x1x400) | 6 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°8 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°9 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°9 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°10 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°11 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°11 | 3 | 1x(3x1x500) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°12 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°12 | 3 | 1x(3x1x500) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°13 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°13 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°14 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°15 | 6 | 2x(3x1x400) | 6 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°15 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°16 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°16 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°17 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°18 | 6 | 2x(3x1x400) | 6 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°18 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°19 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°19 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°20 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°21 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°21 | 3 | 1x(3x1x500) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Power Block N°22 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°22 | 3 | 1x(3x1x500) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Power Block N°23 | 3 | 1x(3x1x185) | 3 | 0 | 100%
Armado de Puntas | Celda H-01 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-02 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-03 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-04 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-05 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-11 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-12 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | celda H-13 | 6 | 2x(3x1x400) | 0 | 6 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-14 | 3 | 1x(3x1x500) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | Celda H-16 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | celda H-17 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | TRSA-01 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | TRSA-04 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
Armado de Puntas | TRSA-05 | 3 | 1x(3x1x185) | 0 | 3 | 0%
|  | 198 |  | 99 | 99 | 50%

## Datos_BESS-Nuevo Puerto
#VALUE! |  | Seguimiento de cantidades Instaladas en Obra - Nuevo Puerto
Proyecto | Área / Subsistema | Ítem / Equipo | Unidad de Medida | Cantidad Planificada | Cantidad Instalada | Cantidad Pendiente | Porcentaje Avance | Estado de Avance | Observaciones / Comentarios
Central Puerto | CMM | Construccion de Edificios de Celdas MT | GL | 1 | 0.4 | 0.6 | 40% | En Proceso
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases de Concreto Baterías (CATL) | Unidad | 153 | 153 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para PCS(Power Conversion Systems) | Unidad | 1080 | 1080 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para STS (Centro de Transfomacion) | Unidad | 23 | 23 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para Transformadores Principales. | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Fundaciones de Transformadores SSAA. | Unidad | 5 | 4 | 1 | 80% | En Proceso
Central Puerto | Fundaciones Civil | Fundaciones de Tablero SSAA. | Unidad | 5 | 0 | 5 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Fundaciones Civil | Fundaciones de Tableros Seccionales | Unidad | 23 | 0 | 23 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Fundaciones Civil | Fundacion de Grupos Electrogenos(Generadores) | Unidad | 4 | 0 | 4 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para postes de iluminacion de Estacion Transformadora | Unidad | 4 | 4 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para seccionadores | Unidad | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para Interruptores | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para Iluminacion perimetral | Unidad | 50 | 20 | 30 | 40% | En Proceso | a confirmar
Central Puerto | Fundaciones Civil | Bases para reactancia de Neutros | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Montaje de equipos | Contenedores de Baterías BESS (BESS) | Unidad | 153 | 153 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Montaje de equipos | Transformadores Principales de Potencia | Unidad | 2 | 0 | 2 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Montaje de equipos | Inversores / PCS (Power Conversion System) | Unidad | 1080 | 648 | 432 | 60% | En Proceso
Central Puerto | Montaje de equipos | Centro de Transformacion (STS) | Unidad | 23 | 23 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Montaje de equipos | Transformadores SSAA | Unidad | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado
Central Puerto | Montaje de equipos | Tableros SSAA | Unidad | 5 | 0 | 5 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Montaje de equipos | Tableros Seccionales | Unidad | 23 | 0 | 23 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Montaje de equipos | Grupos Electrogenos(Generadores) | Unidad | 4 | 0 | 4 | 0% | Pendiente
Central Puerto | Conexionado | Conexiones en PCS—BESS(estimado). | Unidad | 2160 | 820 | 1340 | 37.96% | En Proceso | Sin torqueo
Central Puerto | Conexionado | Conexiones-PCS—STS(estimado). | Unidad | 3240 | 1200 | 2040 | 37.04% | En Proceso | Sin torqueo

## Datos_BESS-Central Costanera
#VALUE! |  | Estado de avance de Equipos Central Costanera
Proyecto | Área / Subsistema | Ítem / Equipo | Unidad de Medida | Cantidad Planificada | Cantidad Instalada | Cantidad Pendiente | Porcentaje Avance | Estado de Avance | Observaciones / Comentarios
Central Costanera | CMM | Construccion de Edificios de Celdas MT | GL | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Bases de Concreto Baterías (CATL) | Unidad | 50 | 50 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Bases para PCS(Power Conversion Systems) | Unidad | 400 | 300 | 100 | 75% | En Proceso
Central Costanera | Fundaciones Civil | Bases para STS (Centro de Transfomacion) | Unidad | 9 | 9 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Bases para Transformadores Principales. | Unidad | 1 | 0 | 1 | 0% | Pendiente
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundaciones de Transformadores SSAA. | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundaciones de Grupos Electrogenos(Generadores) | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundación cámaras CA-STS | Unidad | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundación cámaras CA-SSAA | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundación cámaras CP-CMM | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Fundaciones Civil | Cerco Olímpico Perimetral | Ml | 430 | 0 | 430 | 0% | Pendiente
Central Costanera | Fundaciones Civil | Fundación Postes de Iluminación | Unidad | 30 | 6 | 24 | 20% | En Proceso
Central Costanera | Fundaciones Civil | Construcción de Sala de Protecciones | Unidad | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | En Proceso
Central Costanera | Fundaciones Civil | Aconodicionamiento recinto de transformadores para Nuevo Trafo 132 kV | Unidad | 1 | 0.12 | 0.88 | 12% | En Proceso
Central Costanera | Fundaciones Civil | Acondicionamento de Fundaciones Equipos de Playa 132 kV | Unidad | 3 | 1.12 | 1.88 | 37.33% | En Proceso
Central Costanera | Montaje de equipos | Contenedores de Baterías BESS (BESS) | Unidad | 50 | 50 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Montaje de equipos | Transformador Principal de Potencia | Unidad | 1 | 0 | 1 | 0% | Pendiente
Central Costanera | Montaje de equipos | Inversores / PCS (Power Conversion System) | Unidad | 400 | 300 | 100 | 75% | En Proceso
Central Costanera | Montaje de equipos | Centro de Transformacion (STS) | Unidad | 9 | 9 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Montaje de equipos | Transformadores SSAA | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado
Central Costanera | Montaje de equipos | Grupos Electrogenos(Generadores) | Unidad | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado